УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы

___________________В.В.Антонова

«01» сентября 2014 г.

МБОУ СОШ с. Синодское

Реализация областного проекта

Проект

«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ»

2014-2015 год

Раздел 3. Ключевые события (дорожная карта) Проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | ФИО ответственных исполнителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение регламента управления Проектом | до 15.09.2014 | Антонова В.В. |
| 2. | Формирование временных рабочих групп по управлению Проектом | до 01.07.2014 | Антонова В.В. |
| 3. | Изучение методических материалов членами временных рабочих групп по управлению Проектом | В течение периода реализации проекта | Рабочая группа |
| 4. | Изучение пакета информационно-методических материалов для школ области по реализации Проекта (инструктивно-методические письма «Об организации работы общеобразовательных организаций Пензенской области по региональным проектам в 2014/2015 учебном году»; «Об организации работы общеобразовательных организаций Пензенской области по региональным проектам в 2015/2016 учебном году») | до 15.09.2014; до 15.09.2015 | Рабочая группа |
| 5. | Изучение методических рекомендаций: по алгоритму реализации проекта «Образование для жизни» на основе кластероориентированного образования, обеспечивающего взаимодействие образовательных организаций области с предприятиями, организациями, входящими в ведущие территориально-отраслевые кластеры; - о работе по созданию детской Энциклопедии «PRO 100 профессия» и оформлению «Галереи трудового почета и славы»); - по работе над Проектом с использованием инновационных практико-ориентированных проектных технологий | до 01.10.2014 | Рабочая группа |
| 6. | Подготовка педагогов к работе с использованием инновационных практико-ориентированных проектных технологий, их научно-методическое сопровождение | В течение периода реализации проекта | Антонова В.В. |
| 7. | Организация работы по модели сетевого взаимодействия «школа – профессиональная образовательная организация» | Ежегодно, в течение периода реализации проекта | Антонова В.В. |
| 8. | Создание Ассоциации «RL Школ» («RealLife Школа» – школа реальной жизни) | до 01.11.2014 |  |
| 8.1. | Изучение методических рекомендаций по формированию портфолио школ – претендентов на получение Сертификата «RL Школы» | до 15.05.2014 | Рабочая группа |
| 8.2. | Участие в проведении регионального этапа конкурсного отбора школ – претендентов на получение Сертификата «RL Школы» | май-июнь 2015 | Рабочая группа |
| 8.3. | Участие членов временных рабочих групп по управлению Проектом на муниципальном уровне, на уровне образовательных организаций к проведению учебных занятий, мастер-классов, деловых игр | IV квартал 2014, 2015-2016 | Рабочая группа |
| 8.4. | Популяризация реализации Проекта (размещение информации о реализации на сайте школы, размещение методических материалов, лучших разработок, проектов обучающихся в банке лучших педагогических практик и др.) | В течение периода реализации проекта | Рабочая группа |
| 9. | Участие в работе секции «Обучение через епредпринимательство» на региональном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин России» | февраль 2015, февраль 2016 | Рабочая группа |
| 10. | Участие в проведении областной научно-практической конференции «Проект "Образование для жизни" в образовательных организациях Пензенской области» | июнь 2015, июнь 2016 | Рабочая группа |
| 11. | Участие в работе секции по опыту реализации Проекта в рамках августовской педагогической конференции | Ежегодно, в течение периода реализации проекта | Рабочая группа |
| 12. | Подготовка итоговых аналитических материалов по результатам реализации Проекта в школе | до 31.12.2016 | Рабочая группа |

Проектный офис

Плиткина Нина Васильевна – учитель, ответственный за УР

Бобурко Елена Васильевна – учитель, ответственный за ВР

Аторина Наталия Петровна  – учитель русского языка и литературы

Дудина Наталья Викторовна – учитель русского языка и литературы

Зиновьева Елена Васильевна – учитель математики

Ромахина Каринэ Петросовна – учитель математики

Кабанова Наталья Евгеньевна – учитель начальных классов

Бокова Ольга Анатольевна – учитель начальных классов

Гузенин Николай Викторович – учитель технологии

| №п/п | Проект | Классы | Руководитель проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Школьная теплица» | 5-9 | Плиткина Нина Васильевна |
| 2. | Проект «ПромТур» | 1-10 | Кабанова Наталья Евгеньевна Бокова Ольга Анатольевна Аторина Наталия Петровна Дудина Наталья Викторовна Зиновьева Елена Васильевна |
| 3. | Проект «Про100профессия» | 1-4 | Кабанова Наталья Евгеньевна Бокова Ольга Анатольевна |
| 4. | Проект «Галерея трудового почета и славы» | 5-10 | Бобурко Елена Васильевна Аторина Наталия Петровна Дудина Наталья Викторовна Зиновьева Елена Васильевна |
| 5. | Уроки жизни | 1-10 | Плиткина Нина Васильевна Бобурко Елена Васильевна Ромахина Каринэ Петросовна Гузенин Николай Викторович |
| 6. | Курс «Полезные навыки» | 5-10 | Гузенин Николай Викторович |
| 7. | «Обучение через предпринимательство» | 9-10 | Плиткина Нина Васильевна |

Проект «Школьная теплица»

Руководитель проекта  - учитель технологии

Плиткина Нина Васильевна

Участники проекта

| Проекты |
| --- |
| Выращивание зеленого лука | Выращивание рассады ранней капусты | Выращивание рассады томатов, перцев |
| Мартынова Яна | Потюкаева Александра | Архиреева Алена |
| Кошелева Виктория Потюкаева Кристина Ларина Алена Ларина Мария | Павлова Арина Шатковская Татьяна | Афонина Яна |

Проект «ПромТур»

| План проведения экскурсий |
| --- |
| ООО «Сурский картофель» | ООО СП Синодское | ЖСПК «Простор» |
| Жилищно-коммунальное обслуживание – встреча с главой сельской администрации и работниками ЖКО. | Отдел кадров ООО СП Синодское. Беседа с работником кадровой службы | Розничная торговля – экскурсия в торговые точки села. Встреча с индивидуальными предпринимателями |

Проект

«Мир профессий»

Руководитель проекта –Кабанова Н.Е.

Участники проекта:

| 1 класс | 2 класс |
| --- | --- |
| Альгачев Денис Быченкова Виктория Филиппов Андрей | Архиреев Алексей Деревянкина Дарья Наумов Никита Потюкаев Ярослав Фадин Виктор |

Проект

«Профессии моей семьи»

Руководитель проекта –Бокова О.А.

Участники проекта

| 3 класс | 4 класс |
| --- | --- |
| Лузянина Марина Шукшин Алексей | Деревянкина Екатерина Деревянкин Роман Никитин Павел |

Проект «Галерея трудового почета и славы»

Создание стенда «Галерея трудового почета и славы»

Руководитель проекта – Бобурко Елена Васильевна

Подпроект «Ветераны педагогического труда»

Руководитель проекта – Аторина Н.П.

| Участники проекта 6 класс | Участники проекта 7 класс |
| --- | --- |
| Аторин Сергей Афонин Николай Ворфоломеев Евгений Кошелева Виктория Мартынова Яна Потюкаева Кристина | Каримов Дмитрий Кудряшов Дмитрий Павлова Арина Пальков Александр Потюкаева Александра Сидорова Виктория Шатковская Татьяна |

Подпроект «Почетные колхозники села Синодское»

Руководитель проекта – Зиновьева Е.В.

Участники проекта 9 класс

Гузенина Виктория

Волкова Оксана

Камышенкова Алеся

Лобырева Екатерина

Люлякова Наталья

Пушкарев Сергей

Подпроект «Моя семья в истории села»

Руководитель проекта – Дудина Н.В.

Участники проекта

| 8 класс | 10 класс |
| --- | --- |
| Архиреева Алена Афонина Яна Альгачев Михаил Байков Денис Волынский Евгений | Кабанова Мария Лушкина Олеся Наумов Алексей |

Курс «Полезные навыки»

| Ведение домашнего хозяйства. Приусадебное хозяйство Техника и технологии Здоровье Познай себя Культурный досуг | Гузенин Н.В. | 5-10 классы |
| --- | --- | --- |

Уроки жизни

| Курс «Основы здорового образа жизни» | Гузенин Н.В. | 5-11 классы |
| --- | --- | --- |
| Курс «Семьеведение» | Плиткина Н.В. | 5-9 классы |
| Курс «Школа этикета» | Бобурко Е.В. | 5, 7-9 классы |
| Курс «Основы предпринимательства» | Плиткина Н.В. | 9,10 классы |
| Кружок «Робототехника» | Ромахина К.П. | 1-4 классы |
| «Компьютерные науки» | Ромахина К.П. | 10 класс |
| Внеурочная деятельность «ТРИЗ» (теория решения исследовательских задач) | Ромахина К.П. | 1-4 классы |
| Внеурочная деятельность «Там на неведомых дорожках» | Кабанова Н.Е. | 1-4 классы |
| Внеурочная деятельность «В мире книг» | Кабанова Н.Е. | 1-4 классы |

Клубы по интересам

| «Занимательная математика» | Ромахина К.П. | 6 класс |
| --- | --- | --- |
| «Математика. Практикум.» | Зиновьева Е.В. | 9 класс |
| «Юный журналист» | Аторина Н.П. | 7класс |
| «Театральная мастерская» | Дудина Н.В. | 5класс |
| Семейный клуб «Факультет забытых истин» | Бобурко Е.В. | 8-9 классы |
| Школьный спортивный клуб | Кабанов С.В. | 5-10 |
| Дискуссионный клуб | Плиткина Н.В. | для родителей |

«Обучение через предпринимательство»

Учитель-фасилитатор - учитель технологии

Плиткина Нина Васильевна

Участники проекта

| 9 класс | 10 класс |
| --- | --- |
| Проект «Изучение производственной деятельности ЖСПК «Простор» | Проект «Партнеры и конкуренты ИП Шаляпина» |
| Лобырева Екатерина | Кабанова Мария |
| Гузенина Виктория | Лушкина Олеся |
| Волкова Оксана | Наумов Алексей |
| Камышенкова Алеся |  |
| Пушкарев Сергей |  |